УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
с. Шуйское

От 02.02.2023	№ 22

О плане мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Междуреченского муниципального
округа в 2023-2024 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», приказом Департамента образования Вологодской области от 11.01.2023 года № 6 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2023-2024 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Междуреченского муниципального округа в 2023-2024 учебном году. (прилагается).

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования А.М. Коновалову.

И.о. Начальника

Управления образования	Н.В. Тихоновская

Приложение к приказу Управления образования № 22 от 02.02.2023

План мероприятий

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Междуреченского муниципального округа в 2023-2024 учебном году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание муниципальной рабочей группы по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО | До 05.02. 2023г. | Управление образования | Обеспечена координация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне |
| 1.2 | Назначение муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023г. | Управление образования | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором |
| 1.4 | Проведение общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023г. | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 1.5 | Организация участия руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников Междуреченского муниципального округа в совещаниях Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь, февраль, март, апрель, май 2023г. | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.6 | Проведение анализа учебников, используемых в школах округа, на соответствие федеральным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Междуреченского муниципального округа | Февраль 2023 г. | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | Определен перечень учебников для обеспечения введения обновленного ФГОС СОО в Вологодской области |
| 1.7 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций | Февраль 2023 г., далее - постоянно | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | Синхронизированы процессы контроля за введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение муниципального плана - графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Междуреченского муниципального округа | До 05.02.2023г. | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций |
| 2.2 | Разработка и утверждение институциональных планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | До 01.03.2023 г. | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» |  |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 3.1 | Заполнение чек-листа готовности общеобразовательных организаций Междуреченского муниципального округа к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023г. | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | Сформирован чек лист готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 3.2 | Обеспечение разработки основных общеобразовательных программ среднего общего образования, рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, федеральными основными общеобразовательными программами, федеральными рабочими программами в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера | До 25 августа 2023г. | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | 100 % общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования разработали основные общеобразовательные программы, рабочие программы по учебным предметам в соответствии федеральными основными общеобразовательными программами, федеральными рабочими программами в федеральном онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» и получили федеральные ID номера |
| 3.3 | Участие в региональном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях в рамках Областного педагогического совета | Август 2023г. | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | Обеспечение профессиональнообщественное обсуждения вопросов введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.4 | Участие в вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах для педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, по темам: «Использование федеральных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям»; «Контроль и оценка предметных и метапредметных результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО: кейс инструментов для оценивания образовательных достижений»; «Анализ содержания и методического аппарата УМК по учебным предметам с точки зрения требований федеральных рабочих программ»; «Методика углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО» | По отдельному плану | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности, в том числе по реализации программ углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 3.5 | Участие учителей в тренингах, обеспечивающих введение и реализацию обнов-ленного ФГОС СОО по решению заданий по функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) из федерального Электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности на образовательной платформе «Российская электронная школа» | По отдельному плану | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | Обучены 100% учителей, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО методике решения заданий по функциональной грамотности |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в курсах повышения квалификации директоров школ, педагогических работников по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | По плану-графику образовательной деятельности ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения» и АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленного ФГОС СОО Обеспечена готовность руководителей |
| V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Междуреченского муниципального округа | Май 2023г., Август 2023г. | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.2 | Участие начальника Управления образования Междуреченского муниципального округа в индивидуальном собеседовании по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | Июнь 2023г. | Управление образования | Обеспечение готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.3 | Наполнение сайтов общеобразовательных организаций в части размещения учебнометодической документации по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО (основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | Август - сентябрь 2023г., далее-постоянно | МБОУ «Шуйская СОШ» | Обеспечен промежуточный контроль качества разработки локальной учебнометодической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение актуальной информации по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Междуреченского муниципального округа о выполнении настоящего плана-графика на сайте Управления образования | Ежемесячно | Управление образования | Обеспечено широкое информирование педагогического сообщества, родительской общественности по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Междуреченского муниципального округа |
| 6.2 | Информирование родительской общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Междуреченского муниципального округа в средствах массовой информации (далее - СМИ). | Ежемесячно | Управление образования, МБОУ «Шуйская СОШ» |  |